# ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปีและแผนปฏิบัติการ สำหรับแผนปฏิบัติการนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด   แผนงาน /  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการณ์ การทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน / โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

# วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

- เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

- เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน  และติดตามประเมินผล การพัฒนาองค์กร

# ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ  / กิจกรรมที่จะมีการดำเนินจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งนั้นเอง   และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าว  อาจตรวจสอบได้จาก  หน่วยงานพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด  / อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณา          จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-2-

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนปฏิบัติการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนปฏิบัติการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมือง  พัทยา / เทศบาล /  องค์การบริหารส่วนตำบล.. ) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์การจัดทำแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง และเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ที่ดำเนินการ

-3-

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- สรุปงบหน้าแผนปฏิบัติการ

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจำปี  2551

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ | จำนวนงบ ประมาณ | จำนวนร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาด้านเคหะชุมชน แนวทางการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ แนวทางการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาด้านความสงบภายใน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทั่วไป แนวการพัฒนาทางด้านการบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร | 6 2 23 3 5 4 1 20 1 | 9.23 3.08 35.38 4.62 7.69 6.15 1.54 30.77 1.54 | 2,484,120 190,000 4,307,000 1,302,000 709,000 405,000 120,000 1,752,200 20,000 | 22.00 1.68 38.15 11.53 6.28 3.59 1.06 15.52 0.18 | สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนโยธา สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

## แผนปฏิบัติการประจำปี  2551

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

##### วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม

- เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เอส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ และอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านและช่วยเหลือประชาชนได้ทันเหตุการณ์

- เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้เหมาะสม

- เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ  ให้มีรายได้เสริม และเพื่อเป็นการรณรงค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหาแนวทางการพัฒน

- แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารเสริมนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 6 โรงและศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ | 1,160,720 | โรงเรียนและศูนย์เด็กฯ | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | วัสดุการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้าและศูนย์เด็กเล็กวัดเพ็ญมิตร | 42,900 | ศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 6 โรงเรียน | 1,020,800 | โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์การศึกษาชุมชนตำบลไสหร้า | 30,000 | ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ็ญมิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน | 194,000 | ศูนย์เด็กเล็กบ้านเพ็ญมิตร | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ็ญมิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 35,700 | ศูนย์เด็กเล็กบ้านเพ็ญมิตร | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ในการรณรงค์ และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน,หลอดฉีดยา,เข็ม และน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน | 100,000 | ตำบล | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนบริการสาธารณสุขให้ อสม. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | 90,000 | ม.1-9 | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.แนวทางการพัฒนาด้านเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพสินอื่นเช่น ครุภัณและวัสดุต่างๆ | 200,000 | ม.1-9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ค่าจ้างเหมาบริการฯ | 40,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ | 20,000 | ม.1-9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นกระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ | 30,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ฯลฯ | 10,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่านำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 70,000 | ม.1-9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นตลับผงหมึกแบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ และอื่นๆ | 20,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบหรืออะไหล่ยานพาหนะฯลฯ | 15,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อตู้เหล็ก | จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ | 5,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1ตู้ | 7,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม | จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1ตู้ | 4,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( คสล.) สายนาเหนือ (ต่อจากถนน คสล. เดิม )ม.1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 288,000 | ม.1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายใต้โค้ง - คลองสำโรง ม.1 ต.ไสหร้า | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร | 387,000 | ม.1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ม.2 (ต่อจากเดิม). | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร | 196,000 | ม.2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยก สรบ. – โคกหาด(เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายไสหร้า – พรุบอน) ม.4,7. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร | 600,000 | ม.4,7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกบ้านต้นท้อน –รพ. สมเด็จพระยุพราช(ต่อจากถนน คสล. เดิม) ม.6,8. | ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมด้วย เครื่องจักร กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร | 483,000 | ม.6,8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแปดป้าย – คลองคุดด้วน(ต่อจากถนน คสล.เดิม) ม.9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 80 หนา 0.15 เมตร | 193,000 | ม.9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเคียน – แม่น้ำตาปี ม.2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 200 หนา 0.15 เมตร | 249,000 | ม.2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา(ระบบประปาหมู่บ้านปลายคลองเพรง) ม.3 | วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 2 นิ้ว ความยาวรวม 700 เมตร วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 3 นิ้ว ความยาวรวม 2800 เมตรวางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 4 นิ้ว ความยาวรวม 1000 เมตร ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 2จุด ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 4จุด ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 1จุด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ | 600,000 | ม.3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา (ระบบประปาหมู่บ้านบ้านควนสะตอ)หมู่ที่ 5 | วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 2 นิ้ว ความยาวรวม 600 เมตร วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 3 นิ้ว ความยาวรวม 2860 เมตรวางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 4 นิ้ว ความยาวรวม 1000 เมตร ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 2จุด ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 4จุด ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 1จุด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ | 600,000 | ม.5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา (ระบบประปาหมู่บ้านบ้านบ้านควน)หมู่ที่ 6,7 | วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 3 นิ้ว ความยาวรวม 3800 เมตร วางท่อจ่ายน้ำประปา ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ( 3 นิ้ว จำนวน 48 เมตร ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 6 จุด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ | 500,000 | ม.6,7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา (ระบบประปาหมู่บ้าน) ในพื้นที่ ม.8 | ช่วงที่1 ต่อจากท่อจ่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้านสามัคคีนุกูล วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 2 นิ้ว ความยาวรวม 2150 เมตร ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 4 จุด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ช่วงที่2 ต่อจากท่อจ่ายน้ำประปา ระบบประปาหอถังสูง(อบจ.นศ.) วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 3 นิ้ว ความยาวรวม 3500 เมตร วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี(ชั้น 8.5)ขนาด ( 2 นิ้ว ความยาวรวม 550 เมตร | 585,000 | ม.8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 4 จุด ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด( 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน 1 จุด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(5)   แนวทางด้านสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ | 1,092,000 | ตำบลไสหร้า | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ | 162,000 | ตำบลไสหร้า | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | ตำบลไสหร้า | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา | เพื่อใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล อำเภอ จังหวัด ของนักเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชน | 400,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือการจ้างเหมาบริการที่ใช้ในพิธีต่างๆ | 250,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนกิจการศาสนาวัฒนธรรม อำเภอฉวาง | เพื่อจ่ายในการจัดขบวนแห่หมรบ งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 5,000 | อำเภอฉวาง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนกิจการศาสนาวัฒนธรรม อำเภอฉวาง | เพื่อจ่ายตามโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 5,000 | อำเภอฉวาง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน | 40,000 | ตำบลไสหร้า | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรร่วมกับโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า | 350,000 | ภาคกลาง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย | ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับประชาชนในตำบลไสหร้า | 20,000 | ตำบลไสหร้า | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอฉวาง | เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | อำเภอฉวาง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ อำเภอฉวาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างแกนนำเครื่อข่ายสตรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 5,000 | อำเภอฉวาง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้นเศรษฐกิจ

3.1แนวทางพัฒนาการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. . | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไสหร้า | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 20,000 | ตำบลไสหร้า | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก. ด้านบริหารทั่วไป

- แนวทางการบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ | 416,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 285,700 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่ารับรอง | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล | 15,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ | 200,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ | 150,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สารส้ม คลอรีล น้ำยากำจัดปลวก ฯลฯ | 120,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ | 80,000 | อบต | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป พร้อมทั้งล้างอัดฟิล์มถ่ายรูปิ แผ่นซีดี พู่กัน และสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ | 10,000 | อบต | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 100,000 | อบต | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน เสื้อผ้า และค่าชุดกีฬา ให้แก่ผู้สูงอายุ นักกีฬา และเด็กนักเรียน | 200,000 | อบต | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ยสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ | 6,000 | อบต | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบต่างๆ | 36,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บานจำนวน 1 ตู้ | 5,000 | อบต | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | การรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล | 10,000 | อบต | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนต่างๆ | 40,000 | อบต | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่นปากกา กระดาษ แบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 30,000 | อบต | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ | 20,000 | อบต | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | จัดซื้อโต๊ะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด | 14,000 | อบต | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | จัดซื้อตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บานจำนวน 2 ตู้ | 10,000 | อบต | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 4,500 | อบต | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  แนวทางด้านการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ฝึกอบรม อ.ป.พ.ร. | เพื่อจ่ายในการฝึกอบรม อปพร. เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 120,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |